## 특화
요구사항 명세서 (SRS:Softwere Requirement Specification) 또는 요구사항 정의서 (기능 / 비기능 요구사항 식별)
| 구분 | 서비스(메뉴) | 필요 기능 | 기능 설명 | 우선순위
| 사용자 | 로그인 화면 | 일반 로그인 | 일반 계정으로 로그인 | 1
|  |  | 구글 로그인 | 구글 계정으로 로그인 | 3
|  |  | 카카오 로그인 | 카카오 계정으로 로그인 | 3
|  |  | 네이버 로그인 | 네이버 계정으로 로그인 | 3
|  |  | 회원가입 | 회원가입 화면으로 이동 | 1
|  | 회원가입 화면 | 회원가입 정보 입력 | ID, PASSWORD 입력 | 1
|  |  | ID 중복 체크 | ID 중복 체크 | 1
|  | 정보 입력 |  | 장르, 성별, 연령 입력 | 1
|  | 메인화면 | 추천 도서 리스트 | 사용자 맞춤 도서 추천 | 1
|  | 장르별 화면 | 장르별 도서 리스트 | 장르별로 도서를 구분해서 출력 | 2
|  | 검색 화면 | 도서 검색 | 원하는 도서 검색(제목 , 작가) | 2
|  | 내 정보 화면 | 정보 수정 | 장르, 성별, 연령 수정 | 2
|  | 도서정보 화면 | 도서 상세 정보 제공 | 도서의 상세 정보 제공 (제목,저자,출판사,분류,가격,별점) | 1
|  |  | 도서 찜 등록/해제 | 해당 도서 찜 등록/해제 | 2
|  |  | 도서 위치 제공 | 해당 도서 보유중인 중고서점 위치 제공 | 3
|  | 찜(좋아요) 화면 | 찜한 도서 정보 제공 | 찜한 도서 리스트 출력 | 2
JIRA 등록기준
스프린트 | 우선순위 | 컴포넌트 | 스토리 | 기능 설명 or 서브태스크 | 스토리포인트
#1 | 중 | 프론트 | 회원가입과 로그인을 제공한다. | 일반로그인과 소셜로그인(구글, 카카오, 네이버) 기능 제공
| 상 | 프론트 | 오프라인/온라인 매장 상품으로 나누어 여러 카테고리에 따른 추천 도서 표시 | 인기지수, 지역, 장르, 성별, 연령 등으로 이루어진 카테고리별 도서 추천
| 상 | 백엔드 | 도서 추천 알고리즘 적용 | 추천 알고리즘에 따라 도서 추천
| 상 | 백엔드 | 데이터 수집 | 도서 데이터 수집
| 중 | 백엔드 | 일반 로그인 | 일반 계정으로 로그인
| 중 | 백엔드 | 회원가입 | 회원가입
| 중 | 백엔드 | 정보 입력 받기 | 장르, 성별, 연령 정보 저장
#2 | 상 | 프론트 | 도서 상세 정보 페이지 | 도서 정보, 별점 및 오프라인 매장 위치 등의 정보 표시
| 중 | 프론트 | 원하는 도서 검색 페이지 | 검색창 표시 및 작가, 제목에 따른 결과 필터링
| 중 | 프론트 | 내 정보 수정 페이지 | 수정하는 내 정보 및 메인화면 추천 도서 리스트 업데이트
| 중 | 프론트 | 찜버튼 표시 | 찜버튼 이용해 해당 도서 찜 등록/해제
| 중 | 프론트 | 찜(좋아요) 페이지 | 찜한 도서 리스트 표시
| 상 | 백엔드 | DB구축 | 회원 DB구축
| 상 | 백엔드 | 도서 상세 정보 제공 | 도서의 상세 정보 제공 (제목,저자,출판사,분류,가격,별점)
| 중 | 백엔드 | 도서 검색 | 작가, 제목에 따라 검색
| 중 | 백엔드 | 정보 수정 | 장르, 성별, 연령 수정
| 중 | 백엔드 | 찜 등록/해제 | 해당 도서 찜 등록/해제
| 중 | 백엔드 | 찜 리스트 제공 | 찜 리스트 제공
#3 | 중 | 백엔드 | 도서 위치 제공 | 해당 도서 보유중인 중고서점 위치 제공
| 하 | 프론트 | 이벤트 배너 표시 | 할인특가 상품과 같이 이벤트 상품에 대한 광고 배너
| 하 | 백엔드 | 회원 탈퇴 | 탈퇴
| 하 | 백엔드 | 회원 정보 수정 | 닉네임 변경